## Sheet1
Activity | Duration | Start Date | End Date
Preparation | 15 | 2018-07-13 | 2018-07-28
Research | 20 | 2018-07-28 | 2018-08-17
Overall design | 12 | 2018-08-17 | 2018-08-29
MATLAB implementation | 15 | 2018-08-29 | 2018-09-13
Verilog Implementation | 15 | 2018-09-13 | 2018-09-28
Testing and results | 11 | 2018-09-28 | 2018-10-09
Writeup | 10 | 2018-10-09 | 2018-10-19
End 19 October
[5 empty] | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
|  |  |  | Sign |  | Exponent |  |  |  |  | Significand/Mantissa
Formulas:
End Date = SUM([Duration]:[Start Date])
Start Date = [End Date, row above]